## Blad1
VOORTRAJECT | SCHETSONTWERP | BEWONERSADVIEZEN VERWERKEN IN SCHETSONTWERP | GUNSTIG ADVIES SCHETSONTWERP | VOORONTWERP |  | BOUWAANVRAAG |  | BOUWVERGUNNING |  | GUNSTIG ADVIES DEFINITIEF ONTWERP |  | AANBESTEDING |  |  |  |  | AANBESTEDINGS-VERSLAG | GUNNING DOOR Raad van Bestuur HKH | GUNNING DOOR VMSW |  |  | BESTELBRIEF | UITVOERING FASE 1 (Renovatie) | OPLEVERING FASE 1 | AANNEMER OPMER-KINGEN OPLOSSEN | VERHUIS BEWONERS | AANNEMER OPMER-KINGEN OPLOSSEN | UITVOERING FASE 2 (Renovatie) | VOOR LOPIGE OPLEVE-RING | OPMERKINGEN VOORLOPIGE OPLEVERING OPLOSSEN | HUURDERS VERHUIZEN NAAR FASE 2 | DEFINITIEVE OPLEVERING
[5 empty] | GUNSTIG ADVIES VOORONTWERP |  |  | DEFINITIEF ONTWERP (DO) |  |  |  | OPMERKINGEN DO AANPASSEN | PUBLI CATIE |  | AANNEMERS MAKEN OFFERTE | OPENING BIEDING |  |  | NAZICHT OFFERTES DOOR VMSW | GOED-KEURING GUNNING | GOED-KEURING FINANCIERING | [9 empty] | GARANTIEPERIODE AANNEMER
|  | Ongeveer 3 weken | Ongeveer 3 weken | Ongeveer 90 dagen | Max. 2 maanden |  |  | Max. 4 maanden |  | Max. 60 dagen (2 maanden) |  | Ongever 2,5 maand |  |  |  |  | Ongeveer 1 maand |  | Ongeveer 2,5 maanden |  |  | Ongeveer 1,5 maand | Ongeveer 14 maanden | Ongeveer 1 maand |  | Ongeveer 1 maand |  | Ongeveer 14 maanden | 15 dagen | Ongeveer 1 maand | 1 jaar | Ongeveer 1 jaar na voorl. oplevering loopt de garantieperiode aannemer af en moeten alle opmerkingen (oa van bewoners) opgelost zijn. Dit wordt afgesloten met een definitieve oplevering
HKH | Architect en HKH | Architect | VMSW (Brussel) | Architect en HKH | VMSW (Brussel) |  | Architect en HKH | Gemeente (Bouwvergunning) | Architect en HKH (DO) | VMSW (Brussel) |  | Architect |  | HKH |  | HKH | Architect |  | VMSW (Brussel) |  |  | HKH | HKH, architect en aannemer | HKH, architect en aannemer |  | Huurders |  | HKH, architect en aannemer | HKH, architect en aannemer | Aanemer
- Stedenbouwkundige studie | -HKH eerste overleg met architect |  | - Beoordeling plannen door VMSW | - Aanpassen plannen door architect aan hand van opmerkingen VMSW | - Beoordeling plannen door VMSW |  | - Aanpassen plannen door architect aan hand van opmerkingen VMSW | - Organiseren openbaar onderzoek (Buurt kan opmerkingen maken) | '- Eventuele aanpassingen plan door architect bij opmerkingen | - Beoordeling plannen door VMSW |  |  | Dossier wordt officieel gepubliceerd bij databank van aanbestedingen (= organiseren van openbare werken), ongeveer 40 dagen later moeten de aannemers het dossier indienen tijdens de officiële opening bieding |  |  |  | Architect kijkt alle offertes na en beant-woordt opmerkingen aannemers. De laagste aannemer wordt voorgesteld. |  | Dossier wordt nagekeken door VMSW, nadien ontvangt HKH een goedkeuring om te gunnen |  |  | HKH stelt officiële bestelbrief op
| - Architect maakt eerste schetsen |  | - Goedkeuring met meestal nog opmerkingen | - Voorstudie door ingenieurs, veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever | - Goedkeuring met meestal nog opmerkingen |  |  |  |  | - Goedkeuring met meestal nog enkele opmerkingen | [11 empty] | Klein project: werf kan starten 15 tot 60 dagen na bestelbrief
- Aanstelling architect | - Overleg met gemeente, akkoord met plannen | [5 empty] | - Extra gegevens (formulieren en plannen) voor bouwaanvraag toevoegen | - Schepencollege beslist dat project wel/niet wordt goedgekeurd | '- Architect maakt een uitgebreid technisch dossier op (detailplannen, lastenboek, meetstaat, …) | [9 empty] | Na goedkeuring gunning moeten we nog een eindgoedkeuring voor de lening ontvangen alvorens de bestelling bij de aannemer kan geplaatst worden
- Informeren bij gemeente | - Inspraak bewoners | [20 empty] | Groot project: werf kan starten 30 tot 75 dagen na bestelbrief
'- Technische detailstudie door ingenieurs, veiligheidscoördinator en
[5 empty] | Dossier wordt behandeld in de BeoordelingsCommissie van VMSW | [5 empty] | Dossier wordt behandeld in de BeoordelingsCommissie van VMSW
[5 empty] | Bij goedkeuring: project krijgt een financiering op lange termijn | [5 empty] | Bij goedkeuring: project krijgt een financiering op korte termijn
[5 empty] | Concreet: we hebben max. 3 jaar om te zorgen dat het project helemaal wordt uitgewerkt door architect | [5 empty] | Concreet: binnen 8 maanden moeten we een aannemer vinden voor de werken
[5 empty] | BeCo komt 3x per jaar samen (februari/juni/oktober) | [5 empty] | BeCo komt 3x per jaar samen (februari/juni/oktober)
Huisbezoeken Sociale Dienst
FASE 1
Huisbezoeken Sociale Dienst Fase 2
27 maart 2017: Toonmoment
Schetsontwerp
28 maart 2017 & 04 april 2017: Opmerkingen Schetsontwerp
in Buurthuis
Tonen voorontwerp
(Alle inwoners: Lentestraat, Herfststraat, Zomerstraat, Itegemseweg, Kapellekensdreef)
Sociale Dienst in Buurthuis
Sociale Dienst in Buurthuis